# 示例单位2026年财务收支审计实施方案

项目编号：AUD-2026-0001

编制单位：审计处    编制日期：2026年7月

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 被审计单位 | 被审计单位 |
| 审计类型 | 财务收支审计 |
| 实施期间 | 2026年4月1日至2026年7月31日 |
| 项目负责人 | 审计组组长 |
| 审计期间 | 2025年1月1日至2026年12月31日 |
| 方案审批 | 审计处负责人批准后执行 |

# 一、项目背景与基本情况

根据学校2026年度审计项目计划，审计处决定对被审计单位开展财务收支审计。被审计单位本期纳入审计范围的资金及资产规模约6,800.00万元，业务涉及预算执行、财务收支、采购合同、资产管理和内部控制等事项。

本项目现场审计自2026年4月1日开始，计划于2026年7月31日前完成报告出具和结果反馈。必要时对重大事项以前年度及关联单位进行延伸核查。

# 二、审计目标

1. 核实财务收支和业务数据的真实性、完整性，确认重大事项账实相符。

2. 评价预算管理、决策审批和内部控制制度设计及执行的有效性。

3. 揭示资金、资产、工程或经营活动中的突出风险，明确问题责任和影响金额。

4. 提出可执行的整改建议，推动被审计单位完善长效机制。

# 三、审计依据

1. 《中华人民共和国审计法》及其实施条例。

2. 《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》。

3. 政府会计准则制度、学校预算管理办法、采购与合同管理办法及资产管理制度。

4. 学校2026年度审计项目计划、审计通知书及经批准的项目任务书。

# 四、审计范围与重点

| 审计领域 | 主要风险 | 拟实施程序 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算及收支 | 预算调整依据不足、收入未及时入账、支出审批不完整 | 核对预算指标、总账明细账和大额凭证，实施截止性测试 | 陈静 |
| 采购与合同 | 采购方式规避、合同条款不完整、验收付款脱节 | 比对采购计划、评审记录、合同、验收单和付款信息 | 刘婷 |
| 资产管理 | 账卡物不一致、资产闲置或处置程序缺失 | 抽盘重点资产，核对资产卡片、使用人和存放地点 | 孙文 |
| 内部控制 | 岗位不相容、授权边界不清、关键控制未留痕 | 穿行测试关键流程，检查制度执行证据和系统权限 | 项目负责人 |

# 五、人员分工

人员分工由审计项目负责人依据审计人员专业能力确定，成员均为系统内已授权的审计人员；被审计单位联络员只负责资料报送和沟通，不参与审计结论形成。

| 角色 | 姓名及岗位 | 工作职责 | 成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 审计组组长 | 统筹实施、重大事项判断、复核底稿和沟通汇报 | 总体方案、审计报告 |
| 财务审计 | 陈静（高级审计师） | 预算、收支、凭证和往来款核查 | 财务审计底稿 |
| 业务审计 | 刘婷（审计师） | 采购、合同、项目执行和绩效核查 | 业务审计底稿 |
| 数据分析 | 孙文（数据审计岗） | 采集数据、规则筛查和异常样本核验 | 数据分析记录 |
| 质量复核 | 郭强（审计处副处长） | 实施方案、重大问题和报告三级复核 | 复核意见单 |

# 六、实施进度

| 阶段 | 时间安排 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审前准备 | 2026年4月1日 | 送达通知、收集资料、访谈和风险评估 | 资料清单、访谈记录 |
| 现场实施 | 第1至第4周 | 数据分析、抽样核查、盘点及外部印证 | 审计工作底稿 |
| 问题确认 | 第5周 | 事实核对、法规复核、征求被审计单位意见 | 问题确认单 |
| 报告阶段 | 2026年7月31日 | 形成报告、三级复核并提交审定 | 审计报告及整改清单 |

# 七、抽样与重要性水平

以6,800.00万元为总体规模，初步重要性水平按总体金额的0.5%确定，即34.00万元。对单笔超过重要性水平、管理层交易、异常供应商、年末集中入账及制度明确要求全查的事项实施100%检查；其余事项采用金额单位抽样与判断抽样相结合。

# 八、质量控制与廉政纪律

1. 严格执行审计工作底稿编制、交叉复核和项目负责人复核制度。

2. 重大问题实行事实、证据、定性、法规依据和责任主体“五要素”审核。

3. 审计人员不得接受宴请、礼品或影响独立性的安排，涉及利害关系的主动申请回避。

4. 电子资料在项目权限范围内使用，未经批准不得对外复制或传播。

# 九、审批意见

| 审批环节 | 审批意见 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 方案内容完整，建议按计划实施。 | 审计组组长 | 2026年4月1日 |
| 部门复核 | 同意实施，重大事项及时报告。 | 郭强 | 2026年4月1日 |
| 分管领导 | 批准。 | 王明远 | 2026年4月1日 |